## 1_Tom_tat_paper
Tóm tắt paper MultiMend và hướng AdaptiveMultiMend
Mục | Tóm tắt ngắn gọn | Thông tin áp dụng trong project
Liên quan đời sống | Giống như sửa lỗi chính tả trong một văn bản: hệ thống nhận đoạn code lỗi, tìm thêm ngữ cảnh hữu ích, đề xuất nhiều bản sửa và kiểm tra bản nào chạy đúng. | Giảm thời gian tìm lỗi thủ công cho phần mềm nhiều ngôn ngữ.
Bài toán | Neural multilingual program repair: tự động sinh patch cho bug, kể cả bug có nhiều hunk. | Giữ bug-line finder, CodeT5, combiner và validator của MultiMend làm baseline.
Dataset / benchmark | Codeflaws, Defects4J, QuixBugs, BugAID, BugsInPy và RunBugRun-JS; notebook hiện tập trung QuixBugs. | Development: Defects4J v1.2. Test sau khi freeze: QuixBugs Java/Python, BugAID, RunBugRun-JS, Defects4J v2.0, BugsInPy, Codeflaws.
Input | language prefix + buggy hunk + retrieved source lines + surrounding local context; tối đa 512 token. | Baseline fixed RAG: top-5, distance threshold 0.5. Adaptive: k từ 0 đến 5, ưu tiên local context.
Xử lý input | Embedding từng dòng bằng all-MiniLM-L6-v2, truy hồi bằng cosine distance/ChromaDB, ghép context rồi tokenize và truncate. | ACB-DV thêm token-aware budget, confidence gate, lexical deduplication, MMR và dual-view no-RAG/adaptive-RAG.
Kiến trúc | Pipeline: bug localization -> context retrieval -> sequence-to-sequence generation -> multi-hunk combination/deduplication -> validator. | Chỉ thay context construction và candidate provenance ở contribution đầu; không đổi validator.
Model | Salesforce/codet5-small fine-tuned; embedding model all-MiniLM-L6-v2. | Training config notebook: 2 epochs, batch 8, learning rate 1e-4, input 512, target 256, beam 5.
Checkpoint hiện tại | Người dùng đã chạy tới checkpoint-581000 trong Cell 12. Notebook source trong workspace không chứa execution state. | Việc cần xác nhận: đọc trainer_state.json, hash artifact và bảo toàn optimizer/scheduler/RNG nếu cần resume.
Output | Nhiều candidate patch cho mỗi bug/hunk, sau đó combine thành multi-hunk patch và phân loại correct/plausible bằng test/validator. | Báo correct@1/@5/@10/@100/@500, exact match, plausible, overlap và chi phí GPU.
Đánh giá hướng cải tiến | Hợp lý: bám đúng hạn chế paper nêu về fixed top-k/threshold, giảm retrieval nhiễu và giảm truncate local context. | Điều kiện: fixed mode phải tái lập baseline; budget-matched là kết quả chính; nếu A2 không thắng B1 thì dừng mở rộng.

## 2_Thuc_hien_giai_doan
Bảng quản lý thời gian 04/10/2026 - 11/10/2026
Ngày | Phiên | Giai đoạn | GPU | Tài khoản/lane | Công việc | Deliverable / gate | Trạng thái | Rủi ro / ghi chú
2026-04-10 | 00:00-12:00 | G0 | 30 | nguynhongbchtrm | Backup checkpoint 581000, trainer_state, tokenizer/model; tạo SHA-256 manifest; kiểm tra đủ file. | Artifact training-resume và inference; global_step xác nhận 581000. | Đã chạy train (28/9 - 3/10) | Không xóa optimizer/scheduler/scaler/RNG nếu còn cần resume.
2026-04-10 | 4h:48m | G0 | 30 | nguynhongbchtrm | Dựng baseline inference, chọn 5 checkpoint cuối theo trainer_state, kiểm tra official checkpoint nếu tải được. | Config hash, seed 42, input/output JSONL, smoke QuixBugs-Python. | (4/10) DONE | Không suy luận checkpoint ensemble chỉ từ tên thư mục.
2026-05-10 | 00:00-12:00 | G0/G1 | 30 | A01-A05 | Chạy B0 no-RAG và B1 fixed-RAG trên QuixBugs-Python. | Output đủ record, validator chạy, gate reproducible. | Chưa chạy | QuixBugs nhỏ; dùng smoke test, không tune final trên test.
2026-05-10 | 12:00-24:00 | G1 | 30 | A06-A10 | Instrument retrieval distance/similarity, token trước/sau truncate, context bị mất; chạy subset Defects4J v1.2. | Case RAG giúp / không đổi / gây hại. | Chưa chạy | Log phải có context_strategy=fixed_rag.
2026-06-10 | 00:00-12:00 | G2 | 30 | A01-A05 | Implement A1 token-budget-only và unit tests budget 512, empty, boundary, long context. | Không input vượt 512; fixed mode không regression. | Chưa chạy | Giữ local context trước retrieval.
2026-06-10 | 12:00-24:00 | G2 | 30 | A06-A10 | Implement A2 confidence gate, k=0..5; grid nhỏ tau {0.45,0.50,0.55,0.60}, lambda {0.6,0.8} khi cần. | A2 có tín hiệu tốt hơn B1 hoặc giảm truncate rõ ràng. | Chưa chạy | Chốt rule trên development subset, không dùng test để tune.
2026-07-10 | 00:00-12:00 | G3 | 30 | A01-A05 | Implement A3 MMR + lexical dedup + provenance metadata. | Metadata retrieved_count, token_count, similarity, margin, truncation. | Chưa chạy | Không phá schema validator.
2026-07-10 | 12:00-24:00 | G3 | 30 | A06-A10 | Implement A4 dual-view budget-matched; A5 full budget chỉ khi còn ngân sách. | 50 no-RAG + 50 adaptive-RAG nếu baseline là 100 candidate/checkpoint. | Chưa chạy | Báo riêng effectiveness và compute cost.
2026-08-10 | 00:00-12:00 | G3 | 30 | A01-A10 | Chạy B0, B1, A1-A4 đủ trên Defects4J v1.2; so sánh correct/top-k/truncate. | Freeze tau, lambda, k_max và policy beam. | Chưa chạy | Nếu A2 không thắng B1, dừng mở rộng và phân tích log.
2026-08-10 | 12:00-24:00 | G4 | 30 | A01-A10 | Freeze config; chuẩn bị shard và manifest cho evaluation. | Không đổi code/config sau mốc freeze; mỗi shard có checksum. | Chưa chạy | Tách output path theo benchmark/strategy/checkpoint/shard.
2026-09-10 | 00:00-12:00 | G4 | 30 | A01-A05 | Evaluation QuixBugs Java/Python và BugAID: B0, B1, A4. | Cross-language smoke kết thúc, có manifest complete. | Chưa chạy | QuixBugs-Python ưu tiên smoke, không overclaim.
2026-09-10 | 12:00-24:00 | G4 | 30 | A06-A10 | Evaluation RunBugRun-JS; validation theo bug shard. | JSONL, metrics và checksum đầy đủ. | Chưa chạy | Test time lệch; shard theo bug.
2026-10-10 | 00:00-12:00 | G4 | 30 | A01-A05 | Evaluation Defects4J v2.0 và BugsInPy; B0, B1, A4. | Per-benchmark metrics và cost. | Chưa chạy | BugsInPy phụ thuộc nhiều Python runtime.
2026-10-10 | 12:00-24:00 | G4 | 30 | A06-A10 | Evaluation Codeflaws; chỉ chạy A5 nếu còn ngân sách. | Manifest theo shard, không trùng output path. | Chưa chạy | Quy mô lớn, ưu tiên cuối đúng roadmap.
2026-11-10 | 00:00-12:00 | G5 | 30 | A01-A10 | Aggregate metrics, Venn overlap B0-B1-A4, case study retrieval giúp/hại. | Bảng kết quả hoàn chỉnh; phân tích exact/plausible/top-k. | Chưa chạy | Giữ negative cases và overhead, không chỉ báo gain.
2026-11-10 | 12:00-24:00 | G5 | 30 | A01-A10 | Final audit, backup, ghi hạn chế và soạn contribution. | Mỗi run có commit/config/checkpoint hash/seed/shard/status; báo cáo sẵn sàng. | Chưa chạy | Nếu job lỗi, dùng cửa sổ này để rerun, không đổi thiết kế.

## 3_Ket_qua_baseline
Kết quả baseline trên QuixBugs / development subset
Benchmark | Strategy | Bugs | Correct@1 | Correct@10 | Correct@100 | Plausible | GPU-hours | Run ID / ghi chú
QuixBugs-Python | B0 no-RAG | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Điền sau session 05/10
QuixBugs-Python | B1 fixed-RAG | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Điền sau session 05/10
Defects4J v1.2 subset | B0/B1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | G1 instrumented comparison
Định nghĩa: exact match đối chiếu developer patch; correct/plausible theo validator và test suite; không ghi kết quả trước khi artifact complete.

## 4_Ket_qua_ablation
Ablation B0-B1-A1-A5 trên development benchmark
ID | Cấu hình | Correct@1 | Correct@10 | Correct@100 | Truncate % | Avg GPU-h/bug | Decision | Ghi chú
B0 | No augmentation | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Baseline | Paper baseline no augmentation
B1 | Fixed RAG: top-5, distance 0.5 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Baseline chính | Fixed mode phải tái lập input
A1 | Token-budget only | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Go nếu giảm truncate | Giữ local context trước retrieval
A2 | A1 + confidence gate, k=0..5 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Gate decision | Nếu không thắng B1, phân tích log trước khi làm A3
A3 | A2 + lexical dedup + MMR | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Go nếu diversity có ích | lambda nhỏ: 0.6 hoặc 0.8
A4 | A3 + dual-view, budget-matched | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Phương án chính | Kết quả chính phải cùng candidate budget với B1
A5 | A3 + dual-view, full budget | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Upper bound | Chỉ chạy nếu còn ngân sách

## 5_Ket_qua_benchmark
Kết quả chạy đa benchmark sau khi freeze config
Benchmark | Strategies | Total bugs | Correct@1 | Correct@10 | Correct@100 | Plausible | GPU-hours | Completion / artifact
QuixBugs Java/Python | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
BugAID | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
RunBugRun-JS | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
Defects4J v2.0 | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
BugsInPy | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
Codeflaws | B0, B1, A4 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD + manifest
Chỉ đánh giá test benchmark sau khi freeze tau/lambda/k_max và policy budget-matched trên Defects4J v1.2.

## 6_Run_log_artifact
Run log và kiểm soát artifact
Run ID | Benchmark | Strategy/checkpoint | Seed | Shard | Start/end | Status | SHA-256 | Kiểm tra bắt buộc
d4j2-a4-ckpt581000-shard00 | Defects4J-v2.0 | A4 / ckpt-581000 | 42 | TBD | TBD | planned | TBD | Output đóng file; record count đúng; checksum; commit/config/checkpoint hash.
qbpy-b1-ckpt581000-shard00 | QuixBugs-Python | B1 / ckpt-581000 | 42 | TBD | TBD | planned | TBD | Generated input, sequences, final candidates, metrics, validator summary.
Mẫu manifest | mọi benchmark | mọi strategy | 42 | start-end bug | timestamp | complete/incomplete | hash | Không cho combine nhận shard incomplete hoặc checksum không hợp lệ; không để hai session ghi cùng path.
Năng lực kế hoạch: 16 phiên x 12 giờ x 30 GPU = 5.760 GPU-hours lý thuyết trong khung 04/10-11/10. Đây là trần lập lịch, không phải số GPU-hours đã tiêu thụ. Việc dùng nhiều tài khoản chỉ thực hiện nếu phù hợp điều khoản Kaggle và quota thực tế.

## Giai đoạn 0 Chi tiết cell 38-58
Cell | Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái | Đánh giá | Yêu cầu | Kết quả thực tế | Đánh giá
38 | Environment / Runtime setup | Kiểm tra Python, PyTorch, CUDA và GPU runtime | PASS | Môi trường chạy baseline đã được xác nhận | Dựng baseline inference | 20,000 raw candidates | ✅ Đạt
39 | Official repository setup | Clone/kiểm tra repository chính thức MultiMend và xác định Git revision | PASS | Đúng nguồn code official, có provenance | Chọn 5 checkpoint cuối | 5 checkpoint: 348600, 406700, 464800, 522900, 581008 | ✅ Đạt
40 | Official implementation inspection | Kiểm tra source code và workflow generation chính thức | PASS | Xác định đúng implementation dùng cho baseline | Chọn theo trainer_state | trainer_state.global_step | ✅ Đạt
41 | Official generation configuration | Xác nhận max_input_length=512, max_target_length=256, beam_size=100, num_return_sequences=100, batch_size=1, num_checkpoints=5, output sequences_100.jsonl | PASS | Đúng cấu hình generation theo workflow official | Kiểm tra official checkpoint nếu tải được | Chưa có bằng chứng đã tải/đối chiếu official checkpoint | ⚠️ Chưa hoàn tất
42 | Dependency installation | Cài đặt các dependency cần thiết cho MultiMend | PASS | Environment dependency đã được chuẩn bị | Config hash | sha256:c0c516a4f019eabf3b648e39a901e7b81571636ba97dbc31ce8d64063962eaaa | ✅ Đạt
43 | Package version pinning | Pin các package/version cần thiết để hạn chế sai khác môi trường | PASS | Tăng tính reproducibility | Seed | 42 | ✅ Đạt
44 | Torch / vision compatibility | Thiết lập version tương thích cho PyTorch/torchvision | PASS | Tránh xung đột dependency | Input JSONL | generated_input.jsonl | ✅ PASS
45 | NumPy compatibility | Xử lý compatibility của NumPy với các dependency liên quan | PASS | Environment ổn định cho pipeline | Output JSONL | sequences_100.jsonl | ✅ PASS
46 | Environment verification | Kiểm tra lại NumPy và các package sau khi pin/cấu hình | PASS | Dependency environment hợp lệ | Final candidate JSONL | final_candidates_100.jsonl — 9,667 records | ✅ PASS
47 | Runtime / import verification | Import các package chính và kiểm tra CUDA/GPU availability | PASS | Runtime sẵn sàng chạy baseline | Smoke QuixBugs-Python | Pytest collection PASS, 278 tests | ✅ Đạt
48 | Baseline configuration | Dataset: QuixBugs-Python; Model: multimend-codet5-small; Seed: 42; Config hash đã cố định | PASS | Đúng cấu hình baseline | Official QuixBugs infrastructure | conftest.py, tester.py, load_testdata.py PASS | ✅ Đạt
49 | Checkpoint selection | Chọn 5 checkpoint cuối theo trainer_state.global_step: 348600, 406700, 464800, 522900, 581008 | PASS | Đúng yêu cầu chọn checkpoint
50 | Input preparation | Tạo generated_input.jsonl | PASS | Input JSONL tồn tại và hợp lệ
51 | Baseline inference | Inference trên 5 checkpoint, num_return_sequences=100 | PASS | Baseline inference hoàn tất
52 | Raw output validation | sequences_100.jsonl; Raw candidates = 20,000 | PASS | Output inference đầy đủ
53 | Checkpoint combination | Combine output của 5 checkpoint bằng script official combine_checkpoints_results | PASS | Đã sử dụng đúng script official
54 | Candidate deduplication | 20,000 → 9,667 candidates | PASS | Combine/deduplication thành công
55 | Final candidate validation | 9,667 records; schema PASS; 40 bugids; 40 bug/hunks | PASS | Final candidate file hợp lệ
56 | Baseline manifest | Tạo baseline_manifest.json, lưu seed, config hash, input/output và checkpoints | PASS | Đảm bảo reproducibility
57 | QuixBugs-Python pytest smoke | Official infrastructure PASS; 40 test files; 278 tests collected; return code 0 | PASS | Smoke/collection PASS; chưa đánh giá candidate
58 | Stage 0 final report | Input/output/manifest/final candidates PASS; Pytest smoke COMPLETED | COMPLETE | Stage 0 hoàn tất, sẵn sàng Stage 1
Hạng mục | Kết quả/Số liệu | Trạng thái | Đánh giá
Dataset | QuixBugs-Python | PASS | Đúng dataset mục tiêu
Model | multimend-codet5-small | PASS | Đúng model baseline
Seed | 42 | PASS | Đã cố định seed
Config hash | sha256:c0c516a4f019eabf3b648e39a901e7b81571636ba97dbc31ce8d64063962eaaa | PASS | Có hash để đảm bảo cấu hình có thể truy vết
Checkpoint selection | trainer_state.global_step | PASS | Đúng tiêu chí chọn checkpoint
Số checkpoint | 5 | PASS | Đủ 5 checkpoint
checkpoint-348600 | 4,000 candidates | PASS | Đã sinh output
checkpoint-406700 | 4,000 candidates | PASS | Đã sinh output
checkpoint-464800 | 4,000 candidates | PASS | Đã sinh output
checkpoint-522900 | 4,000 candidates | PASS | Đã sinh output
checkpoint-581008 | 4,000 candidates | PASS | Đã sinh output
Raw candidates | 20000 | PASS | Đủ 5 × 40 × 100 candidates
generated_input.jsonl | Có | PASS | Input baseline đã tạo
sequences_100.jsonl | Có | PASS | Raw inference output đã tạo
Deduplication/combination | 9667 | PASS | Đã kết hợp và loại candidate trùng
final_candidates_100.jsonl | 9,667 records | PASS | Output cuối của baseline đã tạo
Unique bugids | 40 | PASS | Bao phủ 40 bugs
Bug/hunk combinations | 40 | PASS | 40/40 bug-hunk được xử lý
Official QuixBugs infrastructure | Có | PASS | conftest.py, tester.py, load_testdata.py đều PASS
Test files | 40 | PASS | Đủ test file cho 40 bugs
Pytest discovery/collection | 278 tests | PASS | Pytest collect thành công
Pytest smoke test | PASS | PASS | Infrastructure và test collection hoạt động
Repair candidate evaluation | Chưa thực hiện | NOT PERFORMED | Chưa biết candidate nào sửa đúng qua test
Full pytest execution | Chưa thực hiện | NOT PERFORMED | Chưa đánh giá toàn bộ candidate
Checkpoint ensemble | Chưa thực hiện | NOT PERFORMED | Chưa ensemble kết quả giữa 5 checkpoint
Đánh giá tổng thể | READY FOR STAGE 1 | COMPLETE | Baseline inference hoàn tất; candidate repair quality chưa được đánh giá

## Giai đoạn 0 CELL 59
Bảng đánh giá Baseline Inference |  |  | Thống kê checkpoint |  |  | Đánh giá chất lượng baseline
Tiêu chí đánh giá | Kết quả thực nghiệm | Trạng thái | Checkpoint | trainer_state.global_step | Candidates | Coverage: 40/40 bugids → 100%
Baseline inference | Đã dựng và sinh candidate | ✅ PASS | checkpoint-348600 | 348600 | 4000 | Bug/hunk coverage: 40/40 → 100%
Checkpoint discovery | Tìm thấy 5 checkpoint | ✅ PASS | checkpoint-406700 | 406700 | 4000 | Raw candidates: 20,000
Checkpoint selection | Chọn 5 checkpoint cuối theo trainer_state.global_step | ✅ PASS | checkpoint-464800 | 464800 | 4000 | Final candidates: 9,667
Checkpoint 1 | checkpoint-348600 — step 348,600 | ✅ | checkpoint-522900 | 522900 | 4000 | Tỷ lệ candidate được giữ lại: 48.34%
Checkpoint 2 | checkpoint-406700 — step 406,700 | ✅ | checkpoint-581008 | 581008 | 4000 | Test files: 40/40
Checkpoint 3 | checkpoint-464800 — step 464,800 | ✅ | Tổng | — | 20000 | Tests collected: 278
Checkpoint 4 | checkpoint-522900 — step 522,900 | ✅
Checkpoint 5 | checkpoint-581008 — step 581,008 | ✅
Official checkpoint | Không được cấu hình / không có để kiểm tra | ℹ️ N/A
Config hash | sha256:c0c516a4f019eabf3b648e39a901e7b81571636ba97dbc31ce8d64063962eaaa | ✅ PASS
Seed | 42 | ✅ PASS
Input JSONL | generated_input.jsonl — 40 records | ✅ PASS
Output JSONL | sequences_100.jsonl | ✅ PASS
Final output JSONL | final_candidates_100.jsonl — 9,667 candidates | ✅ PASS
Baseline manifest | baseline_manifest.json hợp lệ | ✅ PASS
Raw candidates | 20,000 candidates | ✅ PASS
QuixBugs-Python smoke | 40/40 test files được phát hiện | ✅ PASS
Pytest collection | 278 tests collected | ✅ PASS*
Baseline | Hoàn tất | ✅ PASS

## Kết quả giai đoạn 0
1. Baseline inference & checkpoint |  |  |  | 5. Kết luận Stage 0
Hạng mục | Kết quả thực tế | Đánh giá | Bằng chứng | Kết luận | Trạng thái
Dựng baseline inference | Đã chạy thành công | 🟢 PASS | Cell 55–56 | Baseline inference | 🟢 COMPLETE
Dataset | QuixBugs-Python | 🟢 PASS | Cell 56, 58 | 5 checkpoint được xác nhận | 🟢 PASS
Model | multimend-codet5-small | 🟢 PASS | Cell 58 | Candidate generation | 🟢 PASS
Seed | 42 | 🟢 PASS | Cell 56, 58 | Candidate combination/deduplication | 🟢 PASS
Số checkpoint | 5 | 🟢 PASS | Cell 54, 58 | 9,667 final candidates | 🟢 PASS
Cách chọn checkpoint | Theo trainer_state.global_step | 🟢 PASS | Cell 54, 58 | 40/40 bug/hunk coverage | 🟢 PASS
Checkpoint 1 | checkpoint-348600 | 🟢 PASS | Cell 58 | JSONL/schema validation | 🟢 PASS
Checkpoint 2 | checkpoint-406700 | 🟢 PASS | Cell 58 | QuixBugs smoke/collection | 🟢 PASS
Checkpoint 3 | checkpoint-464800 | 🟢 PASS | Cell 58 | Full repair evaluation | ⚪ Để Stage 1
Checkpoint 4 | checkpoint-522900 | 🟢 PASS | Cell 58 | Repair rate | ⚪ Để Stage 1
Checkpoint 5 | checkpoint-581008 | 🟢 PASS | Cell 58 | Official checkpoint external verification | 🟡 Chưa có evidence
Checkpoint ensemble | Không thực hiện | 🟢 Đúng protocol | Cell 55, 58 | STAGE 0 | 🟢 COMPLETE — READY FOR STAGE 1
Official checkpoint verification | Chưa có bằng chứng tải/đối chiếu nguồn official bên ngoài | 🟡 CHƯA XÁC MINH | Chưa có cell evidence
3. Candidate generation & validation
Hạng mục | Kết quả thực tế | Đánh giá | Bằng chứng
Raw candidates | 20000 | 🟢 PASS | Cell 55–56
Candidate generation | Sinh từ 5 checkpoint | 🟢 PASS | Cell 55–56
Checkpoint combination | Official src.combine_checkpoints_results | 🟢 PASS | Cell 55
Deduplication | 20,000 → 9,667 | 🟢 PASS | Cell 55–56
Final candidates | 9,667 records | 🟢 PASS | Cell 56, 58
Record count validation | 9,667 / 9,667 | 🟢 PASS | Cell 56
Candidate schema | Required schema validation: PASS | 🟢 PASS | Cell 56
Candidate content validation | PASS | 🟢 PASS | Cell 56
Non-empty candidates | 9631 | 🟢 PASS | Cell 56
Empty patches | 36 | ℹ️ Metadata | Cell 56
Candidate samples | 20 candidate thực tế | 🟢 PASS | Cell 56
Unique bugids | 40 | 🟢 PASS | Cell 56
Bug/hunk combinations | 40/40 | 🟢 PASS | Cell 56
Bug coverage | 40/40 | 🟢 PASS | Cell 56
Bug/hunk coverage | 40/40 | 🟢 PASS | Cell 56
Checkpoint presence | PASS | 🟢 PASS | Cell 56
Checkpoint distribution | 5 checkpoint + 28 manual | ℹ️ Metadata | Cell 56
checkpoint-348600 | 2,071 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
checkpoint-406700 | 1,820 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
checkpoint-464800 | 1,886 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
checkpoint-522900 | 1,974 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
checkpoint-581008 | 1,888 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
Manual | 28 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
Exact-match | 27 candidates | ℹ️ Metadata | Cell 56
Seed | 42 | 🟢 PASS | Cell 56, 58
Config hash | sha256:c0c516a4f019eabf3b648e39a901e7b81571636ba97dbc31ce8d64063962eaaa | 🟢 PASS | Cell 56, 58
Final JSONL | Tồn tại, đọc được | 🟢 PASS | Cell 56, 58
Modification sau combine | Không sửa final_candidates_100.jsonl | 🟢 Đúng protocol | Cell 55–58
4. QuixBugs validation & phạm vi Stage 0
Hạng mục | Kết quả thực tế | Đánh giá | Bằng chứng
Pytest installation | pytest 8.3.2 | 🟢 PASS | Cell 57
Official QuixBugs-Python infrastructure | Đầy đủ conftest.py, tester.py, load_testdata.py | 🟢 PASS | Cell 57
Test files | 40 | 🟢 PASS | Cell 57
Pytest collection | 278 tests / 0.15s | 🟢 PASS | Cell 57
Pytest smoke test | Collection thành công, return code 0 | 🟢 PASS | Cell 57
Pytest full execution | Chưa chạy | ⚪ N/A — ngoài phạm vi Stage 0 | Cell 57–58
Full repair evaluation | Chưa thực hiện | ⚪ N/A — Stage 1 | Cell 57–58
Repair rate | Chưa tính | ⚪ N/A — Stage 1 | Cell 58